## 附件4

项目支出绩效自评报告

项目名称：江门市环境保护专项资金

市级预算部门：（公章）江门市生态环境局

填报人姓名：伍毅敏

联系电话：3988041

填报日期：2026年3月23日

# 一、项目概况

# 为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和2025年全市生态环境保护重点工作，2025年度市级环境保护专项资金共1020.16万元,我局从补足2024年度应支未支及按合同2025年需安排资金项目、确保完成上级年度考核任务及重点工作、保障本级打好污染防治攻坚战工作等方面分配资金。

# 二、项目组织实施情况

（一）立项管理。

按照《江门市级环境保护专项资金管理办法（修订）〉》要求，市生态环境局于2024年7月发布《关于组织申报2025年江门市环境保护专项资金项目的通知》，布置各县（市、区）和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作；2024年9月-2025年1月，多次召开项目入库评审会，对申报项目进行专家评审和项目复核。2025年3月，结合2025年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况，拟定了2025年度市级环境保护专项资金分配方案，经局党组会议审议通过，于2025年3月4日按规定进行公示。

# （二）事项管理。

为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我局制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动项目资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度慢的问题。

# 三、项目绩效情况

# 环境保护专项资金的绩效总目标是：确保完成上级年度考核任务及重点工作、保障本级打好污染防治攻坚战相关工作、补足2024年度应支未支项目。

# (一)产出指标分析。

# 1.数量指标

出具166份监督性监测报告, 达到不少于125份的预期绩效目标；

出具46份建设用地土壤污染状况调查报告评审,达到不少于46份的预期绩效目标；

完成1项建设用地土壤污染状况调查质量监督检查, 达到预期绩效目标；

维护信息系统数量3个(重点污染源自动监控平台、环境信息管理系统、重点污染源自动监控数据采集传输系统)，达到预期绩效目标；

完成江门市生态环境保护“十五五”规划成果3份，达到预期绩效目标；

现场设备维护770台次，达到不少于680台次的预期绩效目标。

# 2. 质量指标

企业清洁生产审核报告编制规范性符合《广东省清洁生产审核报告编制技术指南》要求，达到预期绩效目标；

监控数据采集传输质量符合国家HJ212标准，达到预期绩效目标。

# 3. 时效指标

# 建设用地土壤污染状况调查报告评审成本2.3万元/个，达到预期绩效目标；

# 监督性监测报告成本平均0.5万元/个，达到预期绩效目标；

# 建设用地土壤污染状况调查质量监督检查成本1万元/个，达到预期绩效目标；

# 环境影响报告书技术评估成本2.5万元/个，达到预期绩效目标；

# 清洁生产审核评估验收成本0.64万元/个，达到预期绩效目标；

# 维护大气监测子站成本平均7.25万元/个/年，达到预期绩效目标；

# 设备维护（包含在线监控平台、设备、数据传输，监控中心设备，机动车、固废平台等）成本239.38万元，达到预期绩效目标；

# “十五五”规划成果29.8万元，达到预期绩效目标；

# 潭江总氮来源分析和总氮削减“一河一策”治理成效评估83.5万元，达到预期绩效目标；

# 执法设备购置（包含执法装备、执法记录仪、土壤检测仪等）成本41.89万元，达到预期绩效目标。

# 4. 成本指标

# 成本支出不超过项目预算，达到预期绩效目标。

# （二）效果指标分析。

# 1. 社会效益指标

重点建设用地安全利用率100%，达到≥95%的预期绩效目标；

重点污染源自动监控数据传输率95.94%，达到≥90%的预期绩效目标

# 。

# 2. 生态效益指标

生态队伍执法能力建设不断提升，达到预期绩效目标。

# 四、项目主要做法和经验

# 建立定期调度机制，督促相关单位加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估，开展绩效评价。

# 五、存在问题及建议

# 无

# 六、项目自评结论及得分

项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行, 项目自评为优。