## 附件4

项目支出绩效自评报告

项目名称：环境保护管理经费

市级预算部门：江门市生态环境局

填报人姓名：伍毅敏

联系电话：3988041

填报日期：2026年3月23日

# 一、项目概况

# 环境保护管理经费是为切实做好环境保护管理工作，严格落实市委市政府生态环境保护决策部署，保障部门正常工作运转所需。2025年预算安排环境保护管理经费共332.1万元。

# 二、项目组织实施情况

（一）立项管理。

我局环保管理经费由局及直属事业单位为实施主体，对项目实施负有主要责任。我局对项目资金分配、拨付和项目申报、实施、监管、验收等环节进行规范，在项目建设实施中，对资金运行实行全程跟踪、动态管理，对资金使用绩效进行重点关注。

# （二）事项管理。

# 项目采购严格按照局制定项目资金使用按照《政府会计制度》和部门制定的财务管理制度进行资金支付，资金支付审批程序完善，手续齐全，资金支出符合预算资金批复用途，各项支出严格按照相关法律法规进行使用。

# 三、项目绩效情况

# 环境保护管理经费的绩效总目标是：深入落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，突出精准治污、科学治污、依法治污，一是聚焦精准治污，全面打好打赢污染防治攻坚战。二是加快生态文明建设，大力推进高质量发展，三是坚持完善机制，持续强化督查考核。

（一）产出指标分析。

# 1.数量指标

# 依法聘任法律顾问2名, 达到聘任不少于1名的预期绩

# 效目标；

# 生态环境执法检查企业590家次,达到≥500家次的预期

# 绩效目标；

# 刊登媒体宣传专版2个，达到≥1个的预期绩效目标；

# 整理文书档案件数10000件, 达到≥7000件的预期绩效目标；

# 接入机动车排气监管系统检验机构63家, 达到≥63家次的预期绩效目标；

# 维护车辆数量3辆, 达到预期绩效目标；

# 评估涉固体废物单位60家, 达到≥56家次的预期绩效目标。

# 2. 质量指标

# 按要求提供法律服务率100%，达到预期绩效目标；

# 公车正常运行率95%，达到≥95%的预期绩效目标；

# 维护工作完成率100%，达到预期绩效目标。

# 3. 时效指标

# 项目响应及时率100%，达到预期绩效目标；

# 项目完成时间2025年底，达到预期绩效目标。

# 4. 成本指标

# 项目实施成本不超过预算，达到预期绩效目标。

# （二）效果指标分析。

# 1. 社会效益指标

# 突发环境事件妥善处置率100%，达到预期绩效目标；

# 车主排放检验正常率不低于95%，达到不低于90%的预期绩效目标；

# 宣传覆盖人次25万人次，达到≥16万人次的预期绩效目标。

# 2. 生态效益指标

# 能通过强化新媒体宣传，促使绿色发展的理念日益深入人心，达到预期绩效目标；

# 机动车定期排放检验开展规范性提高，达到预期绩效目标。

# 3. 可持续影响指标

# 形成可复制推广的线上或线下宣传活动形式2种，达到≥1种的预期绩效目标。

# 四、项目主要做法和经验

# 我局高度重视资金管理工作：一是建章立制，印发了预算、财务管理、采购、合同、固定资产、六公经费等十二项管理制度并严格执行。二是执行定期调度支出计划机制。受疫情影响财政资金紧张，每月制定资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出。加大对各级专项资金预算执行和绩效目标实施情况的监督，严格落实资金预算和绩效目标“双监控”机制，强化过程监督和环节管控，及时纠偏纠错并做好考评（验收）及绩效评价工作，形成闭环管理。

# 五、存在问题及建议

# （一）存在问题

# 部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值设置不够严谨合理。

# （二）改进措施或有关建议

# 强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，根据实际工作设置项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整并符合实际工作要求，指标值量化并可考核。

# 六、项目自评结论及得分

项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行, 项目自评为优。