江门市蓬江区2026年度生态环境统计年报技术支持服务项目采购公告

为扎实做好排放源统计年报等有关工作，进一步压实生态环境统计工作责任，提高生态环境统计工作水平，江门市生态环境局蓬江分局需对《江门市蓬江区2026年度生态环境统计年报技术支持服务项目》进行公开采购，根据2025年度环境统计调查情况，初步统计2026年蓬江区有129家重点调查单位需要开展年度环境统计工作，具体数量以名录库确定为准，欢迎符合相关条件的供应商参加报价，提供服务。

采购简要说明

项目名称

江门市蓬江区2026年度生态环境统计年报技术支持服务项目

项目内容

1.江门市蓬江区工业源和集中式污染治理设施年报数据填报指导、审核及分析。

2.江门市蓬江区生活源和移动源年报数据填报指导、审核及分析。

3.协助完成其他环统有关工作并编制江门市蓬江区2026年度生态环境统计工作报告。

项目服务时间

2026年12月1日至2027年6月30日

其中，2027年1月中旬前组织企业完成2026年度排放源统计工业源和集中式污染治理设施年报数据填报并完成县级审核；2027年1月底前提交统计数据；2027年6月底前全面完成整改和报送。

项目服务费用

预算金额：不超过人民币50,000.00元（大写：伍万元整）

注：此次报价仅作为该项目的预算指导价格参考依据，非直接确定本项目中标服务机构。

供应商应具备的资格条件

（一）供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件）；

（二）供应商必须具备在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人资格（事业单位须提供组织机构代码证或事业单位法人证）；

（三）供应商未被列入“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（四）熟悉环境统计相关政策和技术规范，具有从事环保类（环境影响评价、环保竣工验收、环境统计）相关的工作经验。

（五）本项目不接受联合体投标，成交供应商不得将项目再分包给其他单位。

报名材料清单

供应商基本概况（含机构设置情况、办公场地和人员基本情况等）。

营业执照及相关资质证书等材料复印扫描件，信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图。

项目实施方案及报价单等有关支撑材料。

以上材料须加盖单位公章，服务商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

评审方式及评审标准

在符合报名条件的供应商中通过评审确定一家供应商。

由我局采购小组抽取成员组成评审小组，分别按照《评分表》（见附件）进行评分，综合得分最高的确定为中标供应商。

评审结果公示3个工作日，若公示期间无异议，我局将在30日内与中标供应商签订采购合同。

报名方式与截止时间

请有意向的供应商于2026年11月3日前将有关报名材料盖章件发送至邮箱jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或邮寄至我局地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷自编1号楼5楼（联系人：综合股纪小姐，电话：3291902）。逾期递交者，不予受理。

附件：1、报价单

2、评分表

3、中小企业声明函
江门市生态环境局蓬江分局    
2026年10月28日      

附件1

采购项目报价单

	报价单位（加盖公章）
	

	联系人及联系方式
	

	项目名称
	

	项目公告日期
	

	投报总价
	￥           元（大写：            ）


附件2
评分表
	序号
	评分项目及权重
	评分标准
	得分

	1
	实施方案
（25分）
	对项目要求分析准确，具体方案全面、详细合理；服务实施流程科学、可行，完全满足用户需求，得25分；

对项目要求分析较准确，具体方案较全面、较合理；服务实施流程较可行，满足用户需求，得20分；

对项目要求分析基本准确，具体方案基本全面、合理；服务实施流程基本可行，基本满足用户需求，得15分；

对项目要求分析一般，具体方案不够全面、合理；服务实施流程有一定可行性，基本满足用户需求，得10分；

对项目要求分析不准确，具体方案不合理；服务实施流程可行性低，无法满足用户需求或未提供方案的，得0分。
	

	2
	进度保障措施（20分）
	项目管理、进度安排完善、具体、全面，项目管理及进度安排合理高效、可操作性强，有计划保障，得20分；
项目管理、进度安排较完善，项目管理及进度安排较合理高效、可操作性较强，得16分；
项目管理、进度安排基本完善，项目管理及进度安排不够合理、可操作性一般，得12分；
项目管理、进度安排不完善，项目管理及进度安排不合理、可操作性低，得8分；
没有项目管理、进度安排，得0分。
	

	3
	成果质量保证措施

（20分）
	对比项目成果质量保证措施是否全面、合理，保证措施是否得当，是否有针对本项目成果质量的保证措施。

项目成果质量保证措施全面、合理、得当的，得20分；

项目成果质量保证措施较全面、较合理、较得当的，得16分； 项目成果质量保证措施一般的，得12分； 

项目成果质量保证措施较差的，得8分； 

没有提供的，得0分。
	

	4
	技术能力
（10分）
	（1）投标人项目负责人同时具备5年以上高级职称资格的，得5分；具备5年以上高级职称资格的，得3分；都不具备的，不得分。

（2）投标人配备的工作人员（不含项目负责人），具备高级职称的，每人得2分；具备中级职称的，每人得1分。本项最高得5分。

注：须提供上述（1）（2）人员职称证书和资格证书复印件，2026年近三个月任意一个月在该供应商单位缴纳的社保证明复印件并加盖公章。 
	

	5
	工作经验
（5分）
	投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过经县（区）级（含）以上生态环境主管部门委托的排放源统计年报数据审核等相关项目的，每个得2.5分，最高得5分。
注：提供加盖公章的合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、服务内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为得分依据。


	

	6
	价格评分
（20分）
	取满足采购文件要求且价格扣除后的最低报价作为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格扣除后的投标报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×20
（对符合规定的小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）报价给予10%的价格扣除。）


	

	综合得分
	100分
	


附件3

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                      日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
