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    一、项目概况
为贯彻落实中央、省和市改革创新，加快推进农业现代化的战略部署，推动江门市现代农业新一轮发展，实现农业大市向现代农业强市转变，设立农业强市专项资金，以促进实现农业大市向农业强市转变，促进全市经济加快发展。

农业强市建设专项资金2025年度安排资金3064.28万元，其中市本级资金2764.82万元，转移支付资金299.46万元。

二、项目组织实施情况

（一）立项管理。项目经充分调研论证，程序合规。资

金遵循专款专用、据实结算原则分配。立项前按规定完成事前绩效评估，科学设定产出、效益等绩效指标，为项目实施提供依据。
（二）事项管理。项目预算资金到位，支付流程规范、

手续完备。建立全过程监管制度，同步管控项目进度与资金使用。资金使用严格遵照《江门市级农业强市建设专项资金管理办法》。
三、项目绩效情况

（一）农产品综合生产能力提升。严守耕地保护红线，严格落实耕地“非粮化”整改，完成撂荒耕地复耕复种超5.3万亩，实施1.74万亩高标准农田建设项目，推广冬种绿肥、种植紫云英1.57万亩，提升粮田综合生产能力。实施种业振兴三年行动，加强种质资源保护利用，累计培育种子种苗企业322家，建成国家级肉鸡核心育种场、良种扩繁推广基地各2个。加快建设广东(江门)智慧农机产业园，推广1.5万台农机装备，水稻综合机械化率达94%。持续推进生猪养殖污染防治工作，推动全市2276家生猪养殖场停养转产，指导401家拟保留猪场完成污染治理设施升级改造，做好畜禽粪污资源化利用，督促指导全市3415家规模养殖场及524家养殖专业户制定年度粪污资源化利用计划和建立资源化利用台账，加速推动恩平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，年度全市畜禽粪污资源化利用率达到85.25%。

（二）全力推动乡村产业振兴。全市农林牧渔业总产值达690.7亿元，增速5.8%。健全“跨县集群一产业强镇一现代农业产业园一区域优品”现代农业产业体系，积极发展观赏鱼(锦鲤)特色产业，全年产量157.95万条，产值约6.318亿元。持续深化农业品牌建设，“江门优品”覆盖16个类别、76家企业、207个产品，累计认定地理标志登记农产品13个，地理标志保护产品16个、数量全省第5。建成省级“菜篮子”生产基地24家，引导农产品生产主体开展绿色食品、有机农产品等品牌认证，2025年新培育绿色食品5个，全市绿色食品、有机产品分别达31个、55个。深化“乡村工匠”职称评价省级试点，累计培训乡村工匠、农村电商7182人次，认定乡村工匠工程师1974人。新增培育农村人才1.9万人，农业科技特派员、乡土专家服务因需覆盖264个典型村。建成江门国家骨干冷链物流基地和农产品冷链物流优势产区产业园，累计签约入园企业120家，农产品腐损率降低6%以上，助农增收1971万元。

四、项目主要做法和经验

项目以政策为引领规范立项，实行全过程监督与质量把

关，遵照《江门市级农业强市建设专项资金管理办法》，严格执行资金专款专用、据实结算。
五、存在问题及改进措施
该一级项目下设子项目数量较多，个别子项目绩效未完成。具体为：绩效指标“重点品种快速检测数量占比”未完成。因2025年种植养殖业结构调整，重点品种农产品主体数较上年度同比减少30.5%，导致重点品种可抽检的主体数量减少，快速检测数量占比低于预期。

下一步，将结合单位工作实际，科学研判产业变化因素，后续合理设置绩效指标，强化过程监控，及时纠偏绩效偏差。

六、项目自评结论及得分

项目立项合规、实施规范、资金使用合法，核心绩效目标圆满完成，整体成效良好。因个别绩效指标未完成，项目自评得分98.85分。
