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    一、项目概况
根据习近平总书记对“三农”工作重要指示精神，全面贯彻落实中央、省、江门“农村人居环境整治三年行动工作方案”，将建设生态宜居美丽乡村改善农村人居环境作为乡村振兴战略的一项重要工作任务。特设立此项目。2025年度该项目安排资金1914.46万元，其中市本级资金1003.06万元，转移支付资金911.4万元。

二、项目组织实施情况

（一）立项管理。项目经充分调研论证，程序合规。资

金遵循专款专用、据实结算原则分配。立项前按规定完成事前绩效评估，科学设定产出、效益等绩效指标，为项目实施提供依据。
（二）事项管理。项目预算资金到位，支付流程规范、

手续完备。建立全过程监管制度，同步管控项目进度与资金使用。资金使用严格遵照《江门市级生态宜居美丽乡村建设专项资金管理办法》。
三、项目绩效情况

有效促进建设宜居宜业和美乡村。坚持以“典’带面、分档推进，巩固深化“60+200”省典型村建设成果，实施江门市精品档典型村培育建设三年行动和江门市薄弱村攻坚奋进行动，高质量打造精品村50个，攻坚薄弱村100个，第二批200个典型村全部通过省的评定。2025年培育第三批典型村146个，典型村总数达406个，数量全省第三，典型村创建率超41%。遴选15个典型村“一村一策”分类探索乡村运营实践模式，推动乡村发展实现由表及里、形神兼备的全面提升。将美丽乡村、特色产业、侨乡文化串点成线、连线成片，高标准打造7条乡村振兴示范带，组团式培育典型村片区6个，台山市“十里水稻香·万亩青蟹肥”典型村片区入选首批省级典型村片区培育项目。抓好农村“三大革命”，实现镇级生活垃圾转运站、自然村生活垃圾收集点全覆盖，超90%行政村完成整村改厕提升任务。全年新增植树57.2万株，建设乡村绿化景观带7条、绿美示范村110个、美丽庭院3000个。

四、项目主要做法和经验

项目以政策为引领规范立项，实行全过程监督与质量把

关，遵照《江门市级生态宜居美丽乡村建设专项资金管理办法》，严格执行资金专款专用、据实结算。
五、存在问题及改进措施
个别子项目在资金安排时未考虑到跨年实施问题，导致

当年资金闲置。下一步改进措施主要是强化项目前期研判，提高预算编制科学性，减少跨年项目资金对当年预算额度的占用。

六、项目自评结论及得分

项目立项合规、实施规范、资金使用合法，核心绩效目标圆满完成，整体成效良好。项目自评得分100分。
